## PAVER
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS
Obra: Pavimentação em piso intertravado Bairro Pôr-do-Sol
Data de preço: Junho/2022 planilha desonerada
Planilha Orçamentária | [6 empty] | BDI: | 25%
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO | SINAPI-06/22
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 2.88 | 430 | 537.5 | 1548
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1548
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 2598 | 43.2 | 54 | 140292
2.2 | COMPOSIÇÃO | 2 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 4572 | 63.21 | 79.0125 | 361245.15
[5 empty] | Subtotal |  |  | 501537.15
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  | 503085.15
PAIM FILHO, 12 DE AGOSTO DE 2022
ADRIANA SCHENATTO |  | GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO |  | MICHEL OSTROSKI
ENG CIVIL CREA/RS 91580 |  | PREFEITO MUNICIPAL |  | ENG CIVIL CREA/RS 248375

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS
Obra: Pavimentação em piso intertravado
Endereço: Bairro Pôr-do-sol
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1548 | 0.3077% | 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 501537.15 | 99.69% | 25% | 25% | 25% | 25%
Valores totais |  | 503085.15 | 100% | 126932.2875 | 125384.2875 | 125384.2875 | 125384.2875
MICHEL OSTROSKI
ENG CIVIL CREA/RS 248375

## Conc-propo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS PLANILHA DE PROPONENTE E CONCEDENTE
Obra: Piso Para Quadra na Praça José Galvão Pereira -Bairro Navegantes
Endereço-Av. Rio Grande
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | CONCEDENTE | % | PROPONENTE | % | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3125 |  |  | 3125 | 1.41%
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 18048.8 |  |  | 18048.8 | 8.12%
3 | PISOS | 201067.35 | 60320 | 30% | 140747.35 | 60.47%
Valores totais |  | 222241.15 | 60320 | 30% | 161921.15 | 70% | 222241.15
ADRIANA SCHENATTO
ENGª CIVIL CREA-91580-D