## PAVER
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS
Obra: Pavimentação em piso intertravado em ruas do Loteamento Espraiado
Data de preço: Dezembro/2023 planilha desonerada
Planilha Orçamentária | [6 empty] | BDI: | 25%
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO | SINAPI-11/23
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 300 | 45 | 56.25 | 16875
2.2 | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 1220 | 69 | 86.25 | 105225
[5 empty] | Subtotal |  |  | 122100
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  | 122100
PAIM FILHO, 08 DE JANEIRO DE 2024
| MICHEL OSTROSKI |  |  |  | ALBERTO CERVINSKI
| ENG CIVIL CREA RS248375 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS
Obra: Pavimentação em piso intertravado
Endereço: Loteamento Espraiado
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | PAVIMENTAÇÃO | 122100 | 100% | 50% | 50%
Valores totais |  | 122100 | 100% | 61050 | 61050
MICHEL OSTROSKI
ENG CIVIL CREA/RS 248375