## PAVER
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS
Obra: Pavimentação em piso intertravado Rua Viamão e Travessa Rua Vacaria
Planilha Orçamentária | [6 empty] | BDI: | 25%
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO | SINAPI-12/23
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA VIAMÃO
1.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 80 | 46.76 | 58.45 | 4676
1.2 | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 218.55 | 69 | 86.25 | 18849.9375
[5 empty] | Subtotal |  |  | 23525.9375
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA RUA VACARIA
2.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 98 | 46.76 | 58.45 | 5728.1
2.2 | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 271.8 | 69 | 86.25 | 23442.75
[5 empty] | Subtotal |  |  | 29170.85
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  | 52696.7875
PAIM FILHO, 12 DE FEVEREIRO DE 2024
| MICHEL OSTROSKI |  |  |  | GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO
| ENG CIVIL CREA RS248375 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS
Obra: Pavimentação em piso intertravado
Endereço: Rua Viamão e Travessa Rua Vacaria
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | PAVIMENTAÇÃO RUA VIAMÃO | 23525.9375 | 44.64% | 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA RUA VACARIA | 29170.85 | 55.36% |  | 100%
Valores totais |  | 52696.7875 | 100% | 23525.9375 | 29170.85
MICHEL OSTROSKI
ENG CIVIL CREA/RS 248375