## PAVER
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS
Obra: Pavimentação em piso intertravado
Data de preço: junho/2024 planilha desonerada
Planilha Orçamentária | [6 empty] | BDI: | 25%
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO | SINAPI-06/24
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | RUA MONTENEGRO
1.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 1100 | 43.78 | 54.725 | 60197.5
1.2 | 92406 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m² | 4011.5 | 77.6 | 97 | 389115.5
[5 empty] | Subtotal |  |  | 449313
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  | 449313
PAIM FILHO, 19 DE AGOSTO DE 2024
| MICHEL OSTROSKI |  | ADRIANA SCHENATO |  | GENES JACINTO MOTERLE RIBEIRO
| ENG CIVIL CREA RS248375 |  | ENGª CIVIL CREA RS91580 |  | PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS
Obra: Pavimentação em piso intertravado
Endereço: Rua Montenegro
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | PAVIMENTAÇÃO | 449313 | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Valores totais |  | 449313 | 100% | 89862.6 | 89862.6 | 89862.6 | 89862.6 | 89862.6
MICHEL OSTROSKI
ENG CIVIL CREA/RS 248375