## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | Rede adutora de água
Local: | Interior, Comunidade Santo Antônio, Paim Filho - RS
Proprietário | Prefeitura Municipal de Paim Filho - RS
Item | Descrição | Valor total (R$) sem BDI | Mês |  |  |  | Valor total (R$) com BDI | Mês
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2
|  |  | % | R$ | % | R$ |  | % | R$ | % | R$
1 | Serviços preliminares | 1327.41 | 100 | 1327.41 | 0 | 0 | 1598.33 | 100 | 1598.33 | 0 | 0
2 | Poço artesiano e rede adutora | 27304.45 | 75 | 20478.3375 | 25 | 6826.1125 | 32877.28 | 75 | 24657.96 | 25 | 8219.32
4 | Sistema de tratamento de água | 2800 | 0 | 0 | 100 | 2800 | 3371.48 | 0 | 0 | 100 | 3371.48
|  | 31431.86 | 69.3747 | 21805.7475 | 30.6253 | 9626.1125 | 37847.1 | 69.3746 | 26256.29 | 30.6254 | 11590.8
______________________________________
João Vitor Mazutti - Responsável técnico
Engenheiro Ambiental CREA RS208060