## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | Rede adutora de água
Local: | Interior, Comunidade Santo Antônio, Paim Filho - RS
Proprietário | Prefeitura Municipal de Paim Filho - RS
Item | Descrição | Valor total (R$) sem BDI | Mês |  |  |  | Valor total (R$) com BDI | Mês
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2
|  |  | % | R$ | % | R$ |  | % | R$ | % | R$
1 | Serviços preliminares | 1364.16 | 100 | 1364.16 | 0 | 0 | 1642.59 | 100 | 1642.59 | 0 | 0
2 | Poço artesiano e rede adutora | 42259.36 | 75 | 31694.52 | 25 | 10564.84 | 50884.49 | 75 | 38163.3675 | 25 | 12721.1225
4 | Sistema de tratamento de água | 2800 | 0 | 0 | 100 | 2800 | 3371.48 | 0 | 0 | 100 | 3371.48
|  | 46423.52 | 71.2111 | 33058.68 | 28.7889 | 13364.84 | 55898.56 | 71.2111 | 39805.9575 | 28.7889 | 16092.6025
______________________________________
João Vitor Mazutti - Responsável técnico
Engenheiro Ambiental CREA RS208060