## ORÇAMENTO
Obra: | Rede adutora de água | Tabela de referência: |  | SINAPI 03/26 - COM DESONERAÇÃO
Local: | Comunidade Santo Antônio, Interior, Paim Filho | BDI: |  | 20.41%
Proprietário | Prefeitura Municipal de Paim Filho - RS | Data: |  | 2026-03-17
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL sem BDI | TOTAL com BDI
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 46423.5168 | 55898.5566
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1364.16 | 1642.5851
99063 | Locação de rede de água ou esgoto. AF_03/2024 (Rede de adução) | m | 9.28 | 147 | 1364.16 | 1642.5851
2 | POÇO ARTESIANO E REDE ADUTORA |  |  |  | 42259.3568 | 50884.4915
90105 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor de 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_09/2024 | m³ | 9.23 | 70.56 | 651.2688 | 784.1928
93378 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. AF_08/2023 | m³ | 25.55 | 70.56 | 1802.808 | 2170.7611
103373 | Tubo PEAD liso para rede de água ou esgoto, diâmetro de 32 mm, junta soldada - fornecimento e assentamento. AF_12/2021 | m | 13.03 | 147 | 1915.41 | 2306.3452
11882 | Caixa para hidrômetro concreto pre-moldado, 0,24 m x 0,45 m x 0,30 m | unid | 123.6 | 1 | 123.6 | 148.8268
Estimativa de mercado | Cabo flexível 4x2,5 mm, 0,6/1 KV | m | 12.59 | 147 | 1850.73 | 2228.464
101494 | Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm² e disjuntor DIN 50A (não incluso o poste de concreto). AF_12/2025 | unid | 1689.24 | 1 | 1689.24 | 2034.0139
41195 | Poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 8,00 m, resistência de 150 DAN. Tipo D | unid | 645.17 | 1 | 645.17 | 776.8492
Estimativa de mercado | Bomba submersa para poços tubulares profundos, diâmetro de 4 polegadas, monofásica, potência 2 HP, 34 estágios | unid | 7743 | 1 | 7743 | 9323.3463
Estimativa de mercado | Quadro de comando elétrico | unid | 1869 | 1 | 1869 | 2250.4629
Estimativa de mercado | Tubo aço galvanizado, classe média, DN 1", E = 2,65mm | m | 58 | 174 | 10092 | 12151.7772
Estimativa de mercado | Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1" | unid | 35 | 29 | 1015 | 1222.1615
Estimativa de mercado | Cabo PP 3x10 mm | m | 45 | 200 | 9000 | 10836.9
Estimativa de mercado | União de ferro galvanizado, com assento cônico de bronze, de 1" | unid | 94.48 | 1 | 94.48 | 113.7634
Estimativa de mercado | Curva de 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/fêmea, de 1" | unid | 62.19 | 1 | 62.19 | 74.883
Estimativa de mercado | Niple de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1" | unid | 35 | 2 | 70 | 84.287
Estimativa de mercado | Bucha de redução de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1.1/4" x 1" | unid | 38 | 2 | 76 | 91.5116
Estimativa de mercado | Tampa de ferro 6" x 1" | unid | 300 | 1 | 300 | 361.23
Estimativa de mercado | Válvula de retenção de bronze, PE com crivos, extremidade com rosca, de 1", para fundo de poço | unid | 345 | 1 | 345 | 415.4145
Estimativa de mercado | Válvula de retenção vertical, de bronze (PN16), 1", 200 PSI, extremidades com rosca | unid | 545 | 1 | 545 | 656.2345
Estimativa de mercado | Timer analógico | kit | 120 | 1 | 120 | 144.492
Estimativa de mercado | Haste aterramento 2m | unid | 65 | 1 | 65 | 78.2665
Estimativa de mercado | Conector perfurante 10/95 | unid | 20 | 2 | 40 | 48.164
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 30.11 | 16 | 481.76 | 580.0872
88266 | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 36.1 | 12 | 433.2 | 521.6161
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 25.2 | 12 | 302.4 | 364.1198
104998 | Hidrômetro DN 1", 10 m³/h - fornecimento e instalação. AF_03/2024 | unid | 927.1 | 1 | 927.1 | 1116.3211
4 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 2800 | 3371.48
Estimativa de mercado | Estação de tratamento de água compacta, sistema mecânico, sem utilização de energia elétrica, dosagem automática, para desinfecção, com aplicação de produtos sólidos (cloro ou cloro + fluor), com abrigo próprio e fechamento com chave, instalada junto ao poço, sendo acionada e sustentada pelo fluxo de água. | unid | 2800 | 1 | 2800 | 3371.48
OBSERVAÇÕES:
Planilha orçamentária elaborada com base nos valores da tabela SINAPI - março/2026 e em estimativas de mercado. Os materiais/equipamentos devem ser de procedência nacional.
| ________________________________________ | _________________________________________
| João Vitor Mazutti - Responsável técnico | Prefeitura Municipal de Paim Filho/RS
| Engenheiro Ambiental CREA RS208060 | CNPJ: 87.613.567/0001-66

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( ) GLOBAL ( X ) INDIVIDUAL
| EMPREENDIMENTO: | Rede adutora de água
| CONCEDENTE: | Prefeitura Municipal de Paim Filho - RS |  |  |  |  | VALOR: |  | #REF!
| PROPONENTE: | Prefeitura Municipal de Paim Filho - RS
EXECUTOR:
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | Peso | Valor das Obras | MESES
|  |  | % | e Serviços | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
|  |  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #REF! | 1642.5851 | 100 | 1642.5851 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
3 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 50 | #REF! | 50 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF!
4 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 80 | #REF! | 20 | #REF! |  | #REF!
5 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 50 | #REF!
TO- | SIMPLES |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TAL | ACUMULADO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | BDI |  | 20.41%
| 2026-03-17 | [8 empty] | Total + BDI |  | #REF!
_________________________________________
Responsável Técnico:
VINICIUS SCORTEGAGNA-Eng.Civil CREA 159.192
_________________________________________
Prefeitura Municipal de Tapejara