## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS
MURO DE CONTENÇÃO LOTE NOVA UBS
Rua Dr. Milton Michelin, Paim Filho /RS
Planilha Orçamentária
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | VALOR (R$)
01 | Pilares 25x35x600 cm | und | 9 | 2041 | 18369
02 | Pilares 25x30x450cm | und | 21 | 990 | 20790
03 | Placas 12x125x550cm | und | 20 | 1265 | 25300
04 | Placas 12x125x600cm | und | 12 | 1380 | 16560
05 | Estacas 60x350cm | und | 9 | 1000 | 9000
06 | Estacas 60x200cm | und | 21 | 571 | 11991
|  |  | TOTAL |  | 102010
PAIM FILHO, 17 DE ABRIL DE 2026
| ANA CAROLIANA REFOSCO |  | ADRIANA SCHENATTO
| CAU A 64865-5 |  | ENG. CIVIL CREA/RS-91580

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MURO DE CONTENÇÃO LOTE NOVA UBS
Município: Paim Filho/RS
Endereço: Rua Dr Milton Michelin
Item | Descrição dos Serviços | Valores dos Serviços | Peso % | Serviços a Executar
|  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | TOTAL
01 | Pilares 25x35x600 cm | 18369 | 18.01% | 100% |  | 100%
02 | Pilares 25x30x450cm | 20790 | 20.38% | 75% | 25% | 100%
03 | Placas 12x125x550cm | 25300 | 24.8% | 100% |  | 100%
04 | Placas 12x125x600cm | 16560 | 16.23% | 75% | 25% | 100%
05 | Estacas 60x350cm | 9000 | 8.823% | 100% |  | 100%
06 | Estacas 60x200cm | 11991 | 11.75% | 75% | 25% | 100%
|  | 102010 | 100% | 87.5% | 12.5% | 100%
PAIM FILHO, 17 DE ABRIL DE 2026
| ANA CAROLIANA REFOSCO |  | ADRIANA SCHENATTO
| CAU A 64865-5 |  | ENG. CIVIL CREA/RS-91580